## 页面开发整体计划
整体完成度：40% 5种类型页面
负责人 | 模块 | 页面（相同颜色为一种页面） | 完成度 | 原型图问题 | 计划完成时间（号）
武刚鹏 | 练习模式 | 抽题页面 | 80% | 不知道这个页面有啥用，认为可以删掉 | 19
|  | 模板页面 | 0% | 不知道这个页面有啥用，认为可以删掉 | 19
申明霜 |  | 科目小练页面 | 100% | 进入显示练习模式 | 完成
| 答题模式 | 题型页面 | 20% | 提交按钮干什么 | 19
|  | 具体题页面 | 0% | 缺少填空，选择的界面， 以及答案什么时候出现 标记和收藏是不是重复了 | 20
袁甜梦 |  | 课程页面 | 100% |  | 完成
| 错题记录 | 章节页面 | 100% |  | 完成
|  | 题型页面 | 90% |  | 19
|  | 具体题页面 | 0% |  | 20
袁甜梦 | 收藏夹 | 题型页面 | 90% |  | 19
|  | 具体题页面 | 0% |  | 20
王璐 |  | 课程界面 | 20% |  | 19
| 成绩管理 | 题型（有答题记录） | 0 |  | 19
|  | 具体题 | 0% | 没有显示答案，以及成绩 | 20
武刚鹏 | 固定抽题 | 抽题页面 | 80% | 点击抽题做什么用的。 | 20
| 随机抽题 | 抽题页面 | 80% | 发布和保存按钮不知道做什么使的。 | 20
袁甜梦 |  | 小练页面 | 0 |  | 20
|  | 查看模板 | 0 |  | 20
| 已发布小练 | 成绩分析 | 0 |  | 20
申明霜 |  | 编辑题页面 | 0 | 题型不全。界面内容不充分 | 20
|  | 具体题页面 |  |  | 20
杨燕梅 |  | 科目页面2 | 0 |  | 19
| 待发布小练 | 发布 页面 | 0 |  | 20
|  | 编辑题页面 | 0 |  | 20

## 2017年8月19日计划
完成静态页面
负责人 | 模块 | 页面（相同颜色为一种页面） | 完成度 | 计划完成时间
武刚鹏 | 练习模式 | 抽题页面 | 80% | 19
|  | 模板页面 | 0% | 19
|  | 整理架构 | 0 | 19
申明霜 |  | 科目小练页面 | 100% | 完成
| 答题模式 | 题型页面 | 20% | 19
袁甜梦 |  | 课程页面 | 100% | 完成
| 错题记录 | 章节页面 | 100% | 完成
|  | 题型页面 | 90% | 19
| 收藏夹 | 题型页面 | 90% | 19
王璐 | 成绩管理 | 课程界面 | 20% | 19
|  | 题型（有答题记录） | 0 | 19
杨燕梅 | 待发布小练 | 科目页面2 | 0 | 19

## 2017年8月20计划
准备21号晚上小组内部验收
负责人 | 模块 | 页面 | 完成度 | 计划完成时间
申明霜 | 答题模式 | 具体题页面 | 0% | 20
袁甜梦 | 收藏夹 | 具体题页面 | 0% | 20
| 错题记录 | 具体题页面 | 0% | 20
王璐 | 成绩管理 | 具体题 | 0% | 20
武刚鹏 | 固定抽题 | 抽题页面 | 80% | 20
| 随机抽题 | 抽题页面 | 80% | 20
袁甜梦 |  | 小练页面 | 0 | 20
|  | 查看模板 | 0 | 20
| 已发布小练 | 成绩分析 | 0 | 20
申明霜 |  | 编辑题页面 | 0 | 20
|  | 具体题页面 |  | 20
杨燕梅 | 待发布小练 | 发布 页面 | 0 | 20
|  | 编辑题页面 | 0 | 20

## 2017年8月21日
完成静态数据——动态数据，对接后台 21号晚上领导验收（静态页面版）
负责人 | 模块 | 页面（相同颜色为一种页面） | 完成度 | 计划完成时间（号）
武刚鹏 | 练习模式 | 抽题页面 | 80% | 21
|  | 模板页面 | 0% | 21
申明霜 |  | 科目小练页面 | 100% | 21
| 答题模式 | 题型页面 | 20% | 21
|  | 具体题页面 | 0% | 22
袁甜梦 |  | 课程页面 | 100% | 21
| 错题记录 | 章节页面 | 100% | 21
|  | 题型页面 | 90% | 22
|  | 具体题页面 | 0% | 22
袁甜梦 | 收藏夹 | 题型页面 | 90% | 21
|  | 具体题页面 | 0% | 22
王璐 |  | 课程界面 | 20% | 21
| 成绩管理 | 题型（有答题记录） | 0 | 21
|  | 具体题 | 0% | 22
武刚鹏 | 固定抽题 | 抽题页面 | 80% | 21
| 随机抽题 | 抽题页面 | 80% | 21
袁甜梦 |  | 小练页面 | 0 | 21
|  | 查看模板 | 0 | 21
| 已发布小练 | 成绩分析 | 0 | 21
申明霜 |  | 编辑题页面 | 0 | 21
|  | 具体题页面 |  | 22
杨燕梅 |  | 科目页面2 | 0 | 21
| 待发布小练 | 发布 页面 | 0 | 21
|  | 编辑题页面 | 0 | 22

## 2017年8月22日
休息，暂无安排

## 2017年8月23日
联调计划
一句话：还请后台的文档写好了 访问地址不要出错。