## 学生端
相应功能的接口是同一个接口的话，直接把接口地址合并
前端负责人 | 模块 | 页面 | 接口描述 | 接口地址 | 参数 | 后台负责人 | 完成情况 | 联调问题
武刚鹏 | 练习模式 | 01 模板页面 | 查询模板信息
使用此模板（跳转到显示 03 判断题，选择题页面）
配置模板（跳转到 02 随机抽题主页面）
|  | 02 随机抽题主页面 | 查询章节
查询科目
查询题型题量
保存模板
开始答题按钮（跳转到03页面）
|  | 03 显示判断题，选择题页面 | 显示题型
显示题干
|  | 04 详细题页面 | 显示所有的题
点击按钮不收藏具体题
点击收藏按钮收藏具体题
选择答案显示答案解析以及是否正确
点击标记按钮去除标记
点击标记按钮标记题
| 答题模式 | 显示小练目录 | 查询科目-教师和所属小练
|  | 显示判断题和选择题页面 | 显示题型
显示题干
点击按钮不收藏具体题
点击收藏按钮收藏具体题
学生选择答案
点击标记按钮去除标记
点击标记按钮标记题
袁甜梦 | 收藏夹
|  | 显示课程页面 | 查询所有课程
|  | 显示单元及题量个数页面 | 根据课程查询所有单元及题量个数
|  | 显示判断题和选择题页面 | 查询题型以及对应的题量，题干
删除题干
|  | 具体题页面 | 点击题干查询所有题页面
错题本
|  | 显示课程页面 | 查询所有课程
|  | 显示单元及题量个数页面 | 根据课程查询所有单元及题量个数
|  | 显示判断题和选择题页面 | 查询题型以及对应的题量，题干
删除题干
|  | 具体题页面 | 点击题干查询所有题页面
点击按钮不收藏具体题
点击收藏按钮收藏具体题
学生选择答案
成绩管理
|  | 显示课程，小练，成绩页面 | 根据学生查询课程， 及课程对应的小练，小练的成绩
|  | 显示判断题和选择题页面 | 显示题干，并显示对勾和错叉
|  | 显示具体题页面 | 点击按钮不收藏具体题
点击收藏按钮收藏具体题

## 模块分配
武刚鹏 | 答题模式
练习模式
申明霜 | 固定抽题
随机抽题
杨燕梅 | 待发布小练
已发布小练
袁甜梦 | 收藏夹
错题本
成绩管理

## 教师端
前端负责人 | 模块 | 页面 | 接口描述 | 接口地址 | 参数 | 后台负责人 | 完成情况 | 联调问题
申明霜 | 固定抽题
|  | 01 抽题设置 | 查询章节
查询科目
查询题型题量
点击抽题按钮（跳转到 02 试卷模板页面）
|  | 02 试卷模板页面 | 显示判断题，选择题以及对应题型下的题干
|  |  | 点击发布（跳转到 04 发布小练页面） | （这个可能不需要接口）
点击废弃（返回 01 抽题设置页面）
点击保存（跳转到 10 待发布小练页面）
删除题干
|  | 03 编辑题页面 | 查询所有题
编辑题干和选项后，点击确定
|  | 04 发布小练页面 | 显示要发布的班级
点击确认保存发布的班级（跳转到 07 已发布小练页面）
随机抽题
|  | 05 抽题设置 | 查询章节
查询科目
查询题型题量
点击保存，保存抽题设置（跳转到 08 已发布小练模板页面）
|  |  | 点击发布（跳转到 06 发布小练页面） | （可能不需要后台接口）
|  | 06 发布小练页面 | 显示要发布的班级
点击确认保存发布的班级（跳转到已发布小练页面）
杨燕梅 | 已发布小练
|  | 07 已发布小练页面 | 显示科目-班级以及对应的小练，小练已做和未做的人数
点击小练名（固定抽题跳转到固定抽题的 02试卷模板页面）
点击小练名（随机抽题跳转到 08 已发布小练模板页面）
成绩分析按钮（跳转到 09成绩分析页面）
点击公布答案按钮（调用后台接口）
|  | 08 已发布下练模板页面 | 查询设置的科目，期望分数，章节，题型题量
|  | 09 成绩分析页面 | 试卷分析数据显示（返回的数据有顺序）按什么排序
成绩分析数据显示（返回的数据有顺序）按什么排序
待发布小练
|  | 10 待发布小练页面 | 显示课程以及课程对应下的小练 （小练还有个固定抽题，随机抽题的属性）
点击小练名（随机抽题跳转到 08 已发布下练的模板页面）
点击小练名（固定抽题跳转到 02 试卷模板页面）
点击发布（跳转到 06 发布小练页面）
点击编辑（跳转到 02试卷模板 页面）
点击删除（删除该题）